## DATOS 9M
POSTE 9M — datos base |  | Edita SOLO las celdas azules (B:E). 1 = completado · vacío = pendiente · IZAJE 0 = falta concreto · RESANE 2 = no necesita resane.
NUMERO | DEMOLICION | EXCAVACION | IZAJE | RESANE | OBSERVACION | ESTADO DEMOLICION | ESTADO EXCAVACION | ESTADO IZAJE | ESTADO RESANE | TAREAS RESUELTAS | % AVANCE DEL POSTE | ESTADO GENERAL
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
4 | 1 | 1 | 0 |  |  | Completado | Completado | Falta concreto | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
5 | 1 | 1 |  |  |  | Completado | Completado | Pendiente | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
6 | 1 | 1 | 0 |  |  | Completado | Completado | Falta concreto | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
7 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Completado | Completado | Falta concreto | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
8 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
9 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
14 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
15 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
16 | 1 | 1 |  |  |  | Completado | Completado | Pendiente | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
17 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
18 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
19 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
20 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
21 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
22 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
23 | 1 |  |  |  |  | Completado | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 1 | 25% | En proceso
24 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
25 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
26 | 1 |  |  | 2 |  | Completado | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 2 | 50% | En proceso
27 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
28 | 1 |  |  |  |  | Completado | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 1 | 25% | En proceso
29 | 1 |  |  |  |  | Completado | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 1 | 25% | En proceso
30 | 1 |  |  |  |  | Completado | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 1 | 25% | En proceso
31 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
32 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
33 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
34 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
35 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
36 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
37 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
38 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
39 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
40 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
41 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
42 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
43 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
44 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
45 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
46 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
47 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
48 | 1 | 1 |  |  |  | Completado | Completado | Pendiente | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
49 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
50 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
51 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
52 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
53 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
54 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
55 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
56 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
57 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
58 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
59 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
60 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
61 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
62 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Completado | Completado | Falta concreto | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
63 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
64 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
65 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
66 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
67 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
68 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
69 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
70 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
71 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
72 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
73 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
74 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
75 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
76 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
77 | 1 | 1 |  | 2 |  | Completado | Completado | Pendiente | No necesita resane | 3 | 75% | En proceso
78 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
79 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
80 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
81 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
82 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
83 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
84 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
85 | 1 | 1 |  |  |  | Completado | Completado | Pendiente | Falta resanar | 2 | 50% | En proceso
86 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
87 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
88 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
89 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
90 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
91 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
92 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
93 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
94 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
95 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
96 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
97 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
98 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
99 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
100 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
101 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
102 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
103 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
104 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
105 |  |  |  | 2 |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No necesita resane | 1 | 25% | En proceso
106 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
107 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
108 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
109 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
110 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
111 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
112 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
113 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
114 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
115 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
116 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
117 |  |  |  |  | Marcado "kirkas" en el archivo original (se cuenta como pendiente) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
118 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
119 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Falta resanar | 0 | 0% | Sin iniciar
120 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
121 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
122 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
123 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
124 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
125 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
126 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
127 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
128 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
129 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
130 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
131 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
132 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
133 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
134 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
135 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
136 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
137 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
138 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
139 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
140 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
141 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
142 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
143 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
144 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
145 | 1 | 1 | 1 |  |  | Completado | Completado | Izado completo | Falta resanar | 3 | 75% | En proceso
146 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
147 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
148 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
149 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado
150 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Completado | Completado | Izado completo | No necesita resane | 4 | 100% | Terminado