## DATOS BOTONES
BOTONES — datos base |  | NUMERO = poste de 13M donde va el botón. Edita SOLO las celdas azules (C:D). 1 = completado · vacío = pendiente.
NUMERO (poste 13M) | TIPO | CABLE | BASE | ESTADO CABLE | ESTADO BASE | TAREAS COMPLETADAS | % AVANCE DEL BOTON | ESTADO GENERAL
3 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
19 | VEREDA | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
16 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
12 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
17 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
31 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
37 | VEREDA |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | 0% | Sin iniciar
50 | ADOQUIN ROJO | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
72 | ADOQUIN | 1 |  | Completado | Pendiente | 1 | 50% | En proceso
74 | VEREDA | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
76 | ADOQUIN | 1 |  | Completado | Pendiente | 1 | 50% | En proceso
107 | SARDINEL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
129 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
142 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
147 | VEREDA | 1 |  | Completado | Pendiente | 1 | 50% | En proceso
83 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
160 | VEREDA | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
197 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
203 | TERRENO NATURAL | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado
208 | VEREDA | 1 | 1 | Completado | Completado | 2 | 100% | Terminado