## Hoja2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | UNIDAD | CANT. | STATUS | TIPO | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | AREA | PROFESIONAL O CONTRATISTA | ACTIVIDAD
02.03.02.01.02.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL INTELIGENTE DIRECCIONABLE DEL SACI | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK | CONFIGURACION
02.03.02.01.02.06 | INSTALACION DE ESTACION MANUAL, SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA . | und | 14 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
AGREGADO | INSTALACION DE CABLE PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | und | 89 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.02.12 | INSTALACION DE SENSORES TEMPERATURA/HUMO | und | 89 | realizado | TIPO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.03.02 | INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | m | 9243 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.03.04 | INSTALACIÓN DE TOMA DE DATOS | pto | 240 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.03.05 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED | pto | 240 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.03.06 | ETIQUETADO DE PUNTOS DE RED | pto | 240 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.04.01.04 | INSTALACIÓN DE GABINETES DE PISO DE 42 RU Y ACCESORIOS | und | 2 | realizado | SERVICIO | DIA 1-5 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.04.02.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 16- 30 | PLANTA INTERNA | RITTAL
02.03.02.01.04.03.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 16- 30 | PLANTA INTERNA | RITTAL
02.03.02.01.04.04.02 | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN | und | 2 | realizado | SERVICIO | DIA 16- 30 | PLANTA INTERNA | RITTAL
02.03.02.01.05.01.02 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO DE 24 RU | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 5 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.05.01.04 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 12 RU | und | 6 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 5 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.05.02.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN GABINETE | glb | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 10 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.06.03 | INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 | m | 700 | realizado | SERVICIO | DIA 6 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.07.03 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE TELEFONOS IP | und | 22 | falta | SERVICIO | DIA 6 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.07.05 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 6 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.08.02 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1-5 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.08.05 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS Y BATERIAS | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 6-15 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.08.08 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 6-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.09.03 | INSTALACIÓN DE VIDEOWALL EN CENTRO DE MONITOREO | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.09.05 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADOR PARA VIDEOWALL | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 6-15 | PLANTA INTERNA | JUPITER
02.03.02.01.10.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANTALLA INTERACTIVA PARA SALA DE CRISIS | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.11.03 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO | und | 12 | realizado | SERVICIO | DIA 1-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.11.05 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JOYSTICK | und | 12 | realizado | SERVICIO | DIA 1-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.12.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD COSC | und | 43 | realizado | SERVICIO | DIA 1-10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.12.05 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROYECTOR Y ACCESORIOS | und | 3 | falta | SERVICIO | DIA 10-20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.01.12.07 | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA | und | 2 | realizado | SERVICIO | DIA 20-30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA | SOPORTE CONFIGURACION
02.03.02.01.13.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE DATOS Y CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | und | 9 | falta | SERVICIO | DIA 20-30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA | SOPORTE CONFIGURACION
02.03.02.01.14.05 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SONIDO PARA AUDITORIO | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 20-30 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.02.02.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE RECONOCIMIENTO Y ANALITICA FORENSE | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 16-25 | PLANTA INTERNA | CONTRATA (DELL)
02.03.02.02.02.06 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y ANALÍTICA FORENSE | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 40-50 | PLANTA INTERNA
02.03.02.02.03.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES PARA GESTIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | und | 6 | falta | SERVICIO | DIA 16-25 | PLANTA INTERNA | CONTRATA (DELL)
02.03.02.02.03.05 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 16-25 | PLANTA INTERNA | CONTRATA (DELL)
02.03.02.03.01.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR PARA VIRTUALIZAR SUBSISTEMAS | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 16-25 | PLANTA INTERNA | CONTRATA (DELL)
02.03.02.03.02.02 | INSTALACION DE EQUIPO SWITCH KVM TIPO RACKEABLE | glb | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 16-20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.03.03.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH CORE | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 16-20 | PLANTA INTERNA | JULIO PALACIOS | CONFIGURACION
02.03.02.03.03.06 | INSTALACION DE SWITCH DE ACCESO ADMINISTRABLE | und | 8 | realizado | SERVICIO | DIA 16-20 | PLANTA INTERNA | JULIO PALACIOS | CONFIGURACION
02.03.02.03.03.08 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO GIGABIT | und | 6 | falta | SERVICIO | DIA 10-20 | PLANTA INTERNA | JULIO PALACIOS | CONFIGURACION
02.03.02.03.04.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO FIREWALL | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 40-50 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.02.03.05.02 | INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE TERMINAL DE LINEA ÓPTICA (OLT) | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 40-50 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK/ JULIO PALACIOS
02.03.02.03.05.04 | INSTALACION DE SISTEMA PASIVO DE FIBRA OPTICA | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 30-40 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.07.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ENLACE PUNTO A PUNTO | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 11 AL 30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.03.06.07.05 | INSTALACIÓN DE TORRE VENTADA PARA ENLACE PUNTO A PUNTO | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.03.06.07.07 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | und | 2 | falta | SERVICIO | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | YOVERA
02.03.04.01.02 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE RADIO REPETIDORA | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 15 AL 30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA /MARVIN
02.03.04.01.04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 31 AL 40 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA /MARVIN
02.03.04.01.07 | INSTALACION DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 15 AL 25 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.04.02.02 | INSTALACIÓN DE TORRE VENTADA | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.04.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPOS PUESTO EN OBRA | glb | 1 |  | TRASPORTE | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.01.02 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE 12RU Y ACCESORIOS | und | 2 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.02.02 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA EN PAR | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 8 AL 20 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.05.03.05 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y MONITOR EN PAR | und | 2 | realizado | SERVICIO | DIA 30 AL 40 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.03.07 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA EN PAR | und | 4 | realizado | SERVICIO | DIA 30 AL 40 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
AGREGADO | INSTALACION DE CABLE UTP | PI |  | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.04.02 | INSTALACION DE TOMA DE DATOS | pto | 25 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.04.03 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED | pto | 25 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.04.04 | ETIQUETADO DE PUNTOS DE RED | und | 25 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.05.08 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION SISTEMA CONTRA INCENDIO EN PAR | und | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 1 AL 20 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.05.06.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH DE ACCESO DE 24 PUERTOS | und | 2 | falta | SERVICIO | DIA 21 AL 30 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK/ JULIO PALACIOS
02.03.05.06.06 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TELEFONOS IP | und | 4 | falta | SERVICIO | DIA 30 AL 40 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / TECHQUK
02.03.05.07.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA | glb | 1 | realizado | SERVICIO | DIA 30 AL 40 | PLANTA INTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK | SOPORTE CONFIGURACION
02.03.05.08.02 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE RADIO REPETIDORA | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 15 AL 30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA /MARVIN
02.03.05.08.04 | INSTALACION DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL | glb | 1 | falta | SERVICIO | DIA 15 AL 30 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA
02.03.05.09.02 | INSTALACIÓN DE TORRE VENTADA EN PAR | und | 1 | falta | SERVICIO | DIA 1 AL 10 | PLANTA INTERNA | CONTRATA ZONA