## Hoja3
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | stadtus |  |  | CANT. | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN | AREA | PROFESIONAL O CONTRATISTA | ACTIVIDAD
02.03.03 | PLANTA EXTERNA | [6 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.01 | CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP EXTERIOR | [6 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.01.02 | CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACA (LPR) | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.02.05 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS IP LPR | falta | SERVICIO | und | 40 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-40 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.03 | SISTEMA DE MEGAFONOS IP EXTERIOR | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.03.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MEGÁFONO IP | falta | SERVICIO |  | 237 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 15-23 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.04 | CÁMARAS IP DOMO TIPO PTZ | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.04.04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP DOMO TIPO PTZ EXTERIOR | falta | SERVICIO | und | 49 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-38 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.05 | CÁMARAS IP TIPO PANORÁMICA 360° | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.05.04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CAMARA IP PANORAMICA PARA EXTERIOR | falta | SERVICIO | und | 80 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 15-23 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.06 | CÁMARA PANORÁMICA + CÁMARA DOMO PTZ | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.06.04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA PANORÁMICA + CÁMARA DOMO PTZ | falta | SERVICIO | und | 132 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-40 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.07 | CÁMARAS FIJAS PARA RECONOCIMIENTO FACIAL | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.07.04 | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL | falta | SERVICIO | und | 40 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 15-20 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.01.08 | LICENCIAS PARA CÁMARAS IP | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.02 | SITEMA DE BOTON DE PÁNICO | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.02.01 | BOTONES DE PÁNICO | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.02.01.04 | MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE PÁNICO | falta | SERVICIO | und | 20 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-40 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.03 | CÁMARAS TESTIGO | realizado | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.03.04 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA PORTATIL | realizado | SERVICIO | und | 42 | DIA 30-40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.03.06 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO Y ACCESORIOS | realizado | SERVICIO | und | 8 | DIA 30-40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.04 | CÁMARA PARA UNIDADES MÓVILES | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.04.03 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA PARA UNIDADES MOVILES | falta | SERVICIO | und | 20 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-40 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.04.05 | INSTALACIÓN DE MODULO DE CONEXION Y ACCESORIOS PARA CÁMARA EN UNIDADES MOVILES | falta | SERVICIO | und | 10 | DIA 5-15(MONTAJE) | DIA 30-40 | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.05 | POSTES DE CAC PARA INSTALAR CÁMARAS Y ACCESORIOS | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01 | INFRAESTRUCTURA PARA POSTES CAC DE 13 METROS | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.01 | TRASPORTE DE POSTES DE 13 METROS PUESTOS EN CAMPO | realizado | TRASPORTE | vje | 15 | DIA 2-20 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | falta | SERVICIO | m3 | 442 | DIA 1-25 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.03 | SOLADO PARA INSTALACIÓN DE POSTES | falta | SERVICIO | m3 | 35 | DIA 2-25 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.05 | PINTADO DE BASE DE POSTES | realizado | SERVICIO | und | 261 | DIA 1-10 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.06 | CIMIENTO - CONCRETO CICLÓPEO | falta | SERVICIO | m3 | 442 | DIA 2-25 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.07 | IZADO DE POSTE DE C.A.C, MEDIANTE USO DE GRÚA | falta | SERVICIO | und | 254 | DIA 2-25 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.08 | IZADO DE POSTE DE C.A.C, DE FORMA MANUAL | realizado | SERVICIO | und | 7 | DIA 2-25 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.09 | REPOSICION DE CONCRETO EN BASE DE POSTE | falta | SERVICIO | und | 167 | DIA 10 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.10 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | falta | SERVICIO | m3 | 442 | DIA 10 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.01.11 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | falta | SERVICIO | m3 | 442 | DIA 10 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.03 | ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE BOTONES DE PÁNICO | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA BOTON DE PANICO | falta | SERVICIO | und | 20 | DIA 1 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.04 | PUESTA A TIERRA EN PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA Y BOTONES DE PANICO | realizado | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.04.01 | EXCAVACION PARA PUESTA A TIERRA | realizado | SERVICIO | m3 | 702.5 | DIA 1 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.04.03 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | realizado | SERVICIO | und | 281 | DIA 2 AL 32 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.04.04 | REPOSICION DE CONCRETO EN PUESTA A TIERRA | realizado | SERVICIO | und | 187 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.05.04.05 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE PUESTA A TIERRA | realizado | SERVICIO | m3 | 702.5 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.05.04.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE PUESTA A TIERRA | realizado | SERVICIO | m3 | 702.5 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.05.05 | ARMARIO POLIESTER PARA EXTERIOR Y ACCESORIOS | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.05.02 | INSTALACIÓN DE CAJA NEMA PARA EXTERIOR | falta | SERVICIO | und | 261 | DIA 16 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.06 | SISTEMA ELECTRICO EN PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.06.02 | INSTALACIÓN DE UPS Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESORIOS EN CAJA NEMA | realizado | SERVICIO | und | 261 | DIA 1 AL 15 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.06.04 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA | falta | SERVICIO | und | 261 | DIA 16 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.05.07 | FERRETERIA PARA POSTES DONDE SE INSTALARAN LAS CÁMARAS | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.07.02 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA POSTES DE 13 METROS | falta | SERVICIO | und | 261 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.05.07.03 | SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE POSTES DE 13 METROS | falta | SERVICIO | und | 261 | DIA 36 AL 50 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06 | SISTEMA DE FIBRA OPTICA EXTERIORES | [6 empty] | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.01 | INFRAESTRUCTURA DE POSTES DE 9 METROS | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.01.01 | TRANSPORTE DE POSTES PUESTO EN CAMPO | falta | SERVICIO | vje | 4 | DIA 1 AL 15 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.01.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | falta | SERVICIO | m3 | 195 | DIA 1 AL 20 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.01.04 | IZADO DE POSTE DE C.A.C, MEDIANTE USO DE GRÚA | falta | SERVICIO | und | 150 | DIA 2 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.01.05 | CIMIENTO - CONCRETO CICLÓPEO PARA POSTES DE 9 METROS | falta | SERVICIO | m3 | 195 | DIA 2 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.01.06 | REPOSICION DE CONCRETO EN BASE DE POSTE | falta | SERVICIO | und | 42 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.01.07 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | falta | SERVICIO | m3 | 195 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | falta | SERVICIO | m3 | 195 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.02 | ACCESORIOS PARA TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.02.09 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN POSTES PARA RECORRIDO DE FIBRA ÓPTICA | falta | SERVICIO | und | 1643 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.03 | SISTEMA PASIVO DE FIBRA OPTICA | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.03.03 | INSTALACIÓN DE ROSETA ÓPTICA DE DOS PUERTOS | falta | SERVICIO | und | 281 | DIA 5 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.03.08 | INSTALACION DE SISTEMA PASIVO (CONECTORIZACION) DE FIBRA OPTICA | falta | SERVICIO | glb | 1 | DIA 5 AL 35 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.04 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO PARA EXTERIOR | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.04.02 | INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS 96 HILOS | falta | SERVICIO | m | 22100 | DIA 5 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.04.04 | INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS 48 HILOS | falta | SERVICIO | m | 51800 | DIA 5 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.04.06 | INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS 24 HILOS SPAM 400 | falta | SERVICIO | m | 4000 | DIA 5 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.04.08 | INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS 12 HILOS | falta | SERVICIO | m | 51070 | DIA 5 AL 30 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK / YOVERA
02.03.03.06.05 | EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.05.01 | EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN EN CAJAS DE TERMINACIÓN | falta | SERVICIO | und | 356 | DIA 10 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.05.02 | EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN PARA DERIVACIONES | falta | SERVICIO | und | 760 | DIA 10 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.05.03 | EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN PARA SPLITTER DE CAMPO | falta | SERVICIO | und | 450 | DIA 10 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.05.04 | EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN EN CAJAS DE DISTRIBUCIÓN INTERNA ÓPTICA | falta | SERVICIO | und | 180 | DIA 10 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.05.05 | PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE FIBRA OPTICA | falta | SERVICIO | und | 186 | DIA 10 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.05.06 | ETIQUETADO DE FIBRA OPTICA | falta | SERVICIO | glb | 1 | DIA 5 AL 40 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK
02.03.03.06.06 | SISTEMA ACTIVO DE FIBRA OPTICA | falta | [5 empty] | PLANTA EXTERNA
02.03.03.06.06.02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ONT | falta | SERVICIO | und | 261 | DIA 5 AL 45 |  | PLANTA EXTERNA | EQUIPO CONSORCIO TECHQUK